## 1-Registro
REGISTRO DE RIESGOS ¦ IEEE 16085:2021 + PMBOK® 7ª Ed. ¦ Ingeniería de Software – UMG
Proyecto: [Sistema web de apuestas] ¦ Versión: 1.0 ¦ Fecha: [28/03/2026] ¦ Responsable: [Grupo 2]
ID | Categoría | Tipo | Descripción del Riesgo | Probabilidad (P: 1-5) | Impacto (I: 1-5) | Exposición E=P×I | Nivel | Estrategia | Acción de Respuesta | Responsable | Fecha Límite | Estado | Notas
R-001 | TEC | Negativo | Los requisitos del sistema cambian frecuentemente durante el desarrollo. | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO | MITIGAR | Establecer proceso formal de control de cambios. Congelar baseline de requisitos por sprint. | Gerente de Proyecto | Jun 2026 | Activo | Riesgo prioritario
R-002 | TEC | Negativo | Incompatibilidad entre módulos front-end, back-end y base de datos. | 3 | 4 | 12 | ALTO | EVITAR | Realizar prueba de concepto (PoC) de integración antes de comprometer la arquitectura final. | Arquitecto de Software | May 2026 | Activo
R-003 | TEC | Negativo | El cálculo automático de puntos tras ingresar resultados genera duplicación de puntos por doble ejecución. | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | MITIGAR | Implementar bloqueo de idempotencia (RN-29, RN-36). Agregar pruebas de regresión para el proceso de cierre. | Líder Técnico Ejecutante | May 2026 | Activo | Alineado a RN-29 y RN-36
R-004 | TEC | Negativo | La plataforma no escala ante el pico de usuarios durante partidos simultáneos del mundial. | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO | MITIGAR | Definir arquitectura escalable (auto-scaling). Realizar pruebas de carga con herramientas como JMeter. | Arquitecto de Software | Jun 2026 | Activo | 48 partidos pueden ser simultáneos en fase de grupos
R-005 | TEC | Negativo | Vulnerabilidad de seguridad permite que un usuario manipule vaticinios de otro o acceda a resultados antes de tiempo. | 2 | 5 | 10 | ALTO | MITIGAR | Implementar autenticación JWT, validación server-side de permisos y auditoría de logs. Pruebas de penetración. | Líder Técnico Ejecutante | Jun 2026 | Activo | Riesgo de integridad del sistema de apuestas
R-006 | TEC | Negativo | La base de datos no maneja correctamente la separación de puntos por liga (RN-15), mezclando datos entre ligas. | 2 | 5 | 10 | ALTO | EVITAR | Diseñar esquema de BD con clave compuesta usuario+liga. Pruebas de aislamiento de datos por liga. | Diseñador de Base de Datos / Arquitecto de Software | May 2026 | Activo | Alineado a RN-15
R-007 | GES | Negativo | Estimación de esfuerzo incorrecta genera retrasos en el cronograma de entrega. | 3 | 4 | 12 | ALTO | MITIGAR | Usar técnica PERT para estimaciones. Añadir buffer del 20% al cronograma general del proyecto. | Gerente de Proyecto | May 2026 | Activo
R-008 | GES | Negativo | Falta de disponibilidad del cliente para validar historias de usuario y criterios de aceptación. | 3 | 3 | 9 | ALTO | MITIGAR | Establecer calendario fijo de reuniones de validación. Usar asincrónico como respaldo (correo/formulario). | Gerente de Proyecto | Continuo | Activo
R-009 | GES | Negativo | El alcance del proyecto crece sin control (scope creep) por solicitudes fuera de las HU definidas. | 4 | 3 | 12 | ALTO | MITIGAR | Gestionar formalmente cambios de alcance. Congelar las 28 HU v2.0 como baseline aprobado. | Gerente de Proyecto | Continuo | Activo
R-010 | GES | Negativo | Un miembro clave del equipo abandona el proyecto durante el desarrollo. | 2 | 4 | 8 | ALTO | MITIGAR | Documentar conocimiento técnico. Asignar un desarrollador de respaldo por cada área funcional. | Gerente de Proyecto | Continuo | En monitoreo
R-011 | GES | Negativo | El equipo no tiene experiencia previa con la metodología híbrida seleccionada. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | MITIGAR | Realizar sesión de capacitación antes del inicio. Designar Scrum Master con experiencia en metodología. | Gerente de Proyecto | May 2026 | Activo
R-012 | GES | Negativo | Falta de comunicación entre el equipo de desarrollo y el equipo de QA genera defectos tardíos. | 3 | 3 | 9 | ALTO | MITIGAR | Integrar QA desde el inicio del sprint. Realizar revisiones de código cruzadas (code review). | Gerente de Proyecto | Continuo | Activo
R-013 | CAL | Negativo | Falta de pruebas automatizadas genera defectos críticos en el módulo de cálculo de premios. | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | MITIGAR | Establecer cobertura mínima del 90% en el módulo de premios. Implementar pipeline CI/CD con pruebas obligatorias. | QA Tester | Jun 2026 | Activo | El cálculo de premios es el módulo de mayor riesgo financiero
R-014 | CAL | Negativo | Los criterios de aceptación de las HU no son suficientemente claros para que QA pueda generar casos de prueba. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | MITIGAR | Realizar sesión de refinamiento de CA con todo el equipo antes de cada sprint. Usar el Documento 8 como base. | QA Tester / Analista de Negocio | May 2026 | Activo
R-015 | CAL | Negativo | La lógica de empates en distribución de premios (RN-22 a RN-25) es implementada incorrectamente. | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | MITIGAR | Crear suite de pruebas unitarias específica para cada escenario de empate definido en las RN. | Líder Técnico Ejecutante / QA Tester | Jun 2026 | Activo | Alineado a RN-22, RN-23, RN-24, RN-25
R-016 | CAL | Negativo | El sistema no bloquea correctamente la modificación de resultados ya procesados (RN-32). | 2 | 4 | 8 | ALTO | MITIGAR | Implementar pruebas de regresión específicas para RN-32. Auditoría de intentos de modificación en logs. | QA Tester / Líder Técnico Ejecutante | Jun 2026 | Activo | Alineado a RN-32
R-017 | REQ | Negativo | Las reglas de distribución del premio global (1%) son ambiguas o mal interpretadas por el equipo. | 3 | 4 | 12 | ALTO | MITIGAR | Realizar sesión de validación de RN-19, RN-26, RN-39 y RN-40 con el cliente antes de implementar. | Analista de Negocio / Gerente de Proyecto | May 2026 | Activo | Alineado a RN-19, RN-26, RN-39, RN-40
R-018 | REQ | Negativo | Los horarios oficiales de partidos del Mundial 2026 cambian después de ser cargados en el sistema. | 4 | 3 | 12 | ALTO | MITIGAR | Implementar proceso de actualización de horarios con recalculo automático del límite de vaticinio (RN-30). | Analista de Procesos | Jun 2026 | Activo | Alineado a RN-30
R-019 | REQ | Negativo | Un usuario encuentra una forma de registrar más de un vaticinio por partido en la misma liga (RN-07). | 2 | 4 | 8 | ALTO | MITIGAR | Validar unicidad vaticinio-usuario-liga-partido en back-end. No depender solo de validación de UI. | Líder Técnico Ejecutante | Jun 2026 | Activo | Alineado a RN-07
R-020 | REQ | Negativo | El cierre automático del mundial (HU-028) no se ejecuta correctamente al detectar el último partido. | 2 | 5 | 10 | ALTO | MITIGAR | Implementar proceso de cierre con verificación manual como respaldo. Alertas automáticas al administrador. | Líder Técnico Ejecutante | Jul 2026 | Activo | Alineado a RN-38
R-021 | REQ | Negativo | El sistema permite crear ligas de apuesta con precio cero o negativo (RN-08, RN-31). | 2 | 3 | 6 | MEDIO | EVITAR | Agregar validación server-side que rechace precio <= 0 en ligas de apuesta. Prueba específica de frontera. | Líder Técnico Ejecutante | May 2026 | Activo | Alineado a RN-08, RN-31
R-022 | ORG | Negativo | El equipo no entrega los documentos en los plazos establecidos. | 3 | 4 | 12 | ALTO | MITIGAR | Establecer fechas internas de entrega con 3 días de anticipación a la fecha oficial. Asignar responsable por documento. | Gerente de Proyecto | Continuo | Activo
R-023 | ORG | Negativo | Conflictos internos del equipo afectan la productividad y la calidad de las entregas. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | MITIGAR | Definir roles y responsabilidades claras desde el inicio. Establecer protocolo de resolución de conflictos. | Gerente de Proyecto | Continuo | En monitoreo
R-024 | ORG | Negativo | Falta de infraestructura de desarrollo (servidores, licencias, accesos) retrasa el inicio del proyecto. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | MITIGAR | Levantar entorno de desarrollo en la primera semana. Usar herramientas gratuitas o de código abierto como respaldo. | Gerente de Proyecto | May 2026 | Activo
R-025 | EXT | Negativo | La FIFA cambia el formato del torneo o la cantidad de equipos clasificados antes del inicio. | 1 | 5 | 5 | MEDIO | ACEPTAR | Monitorear comunicados oficiales FIFA. El diseño modular permite ajustar cantidad de grupos/equipos. | Analista de Negocio | Continuo | En monitoreo | Riesgo externo no controlable
R-026 | EXT | Negativo | Servicio de correo electrónico de terceros (invitaciones, notificaciones) presenta interrupciones. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | TRANSFERIR | Definir SLA con proveedor. Implementar sistema de reintento automático (retry logic) para emails fallidos. | Líder Técnico Ejecutante | Jun 2026 | Activo
R-027 | EXT | Negativo | Corte de energía o fallo de internet durante ingreso de resultados deja el sistema en estado inconsistente. | 2 | 4 | 8 | ALTO | MITIGAR | Implementar transacciones atómicas en BD. Proceso de recuperación ante fallos con rollback automático. | Diseñador de Base de Datos / Líder Técnico Ejecutante | Jun 2026 | Activo
R-028 | TEC | Positivo (Oportunidad) | Reutilización de componentes existentes (auth, email) reduce el esfuerzo de desarrollo estimado. | 3 | 3 | 9 | ALTO | EXPLOTAR | Catalogar librerías y componentes reutilizables al inicio del proyecto. Asignar sprint de setup de arquitectura base. | Arquitecto de Software | May 2026 | Activo | Oportunidad de ahorro de tiempo
R-029 | GES | Positivo (Oportunidad) | El uso de una metodología híbrida aumenta la flexibilidad para adaptarse a cambios del cliente. | 3 | 3 | 9 | ALTO | EXPLOTAR | Mantener backlogs actualizados y realizar retrospectivas por sprint para aprovechar la agilidad del equipo. | Gerente de Proyecto | Continuo | Activo | Oportunidad
R-030 | EXT | Positivo (Oportunidad) | La popularidad del Mundial 2026 genera alta demanda orgánica de usuarios, validando el producto con usuarios reales. | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO | EXPLOTAR | Publicar versión beta antes del inicio del torneo. Recopilar feedback de usuarios reales para mejoras rápidas. | Gerente de Proyecto | Jun 2026 | Activo | Oportunidad de validación real

## 2-Matriz P×I
MATRIZ DE PROBABILIDAD × IMPACTO (5×5)
Ingeniería de Software – UMG ¦ E = P × I ¦ CRÍTICO ≥15 ¦ ALTO 8-14 ¦ MEDIO 4-7 ¦ BAJO 1-3
| ↓ IMPACTO | 1 Insig. | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Mayor | 5 Catas.
PROBABILIDAD → | 5 – Muy Alta | E=5 MEDIO | E=10 ALTO | E=15 CRÍTICO | E=20 CRÍTICO | E=25 CRÍTICO
| 4 – Alta | E=4 MEDIO | E=8 ALTO | E=12 ALTO | E=16 CRÍTICO | E=20 CRÍTICO
| 3 – Media | E=3 BAJO | E=6 MEDIO | E=9 ALTO | E=12 ALTO | E=15 CRÍTICO
| 2 – Baja | E=2 BAJO | E=4 BAJO | E=6 MEDIO | E=8 ALTO | E=10 ALTO
| 1 – Muy Baja | E=1 BAJO | E=2 BAJO | E=3 BAJO | E=4 MEDIO | E=5 MEDIO
LEYENDA
| CRÍTICO (E ≥ 15) |  | ALTO (E 8–14) |  | MEDIO (E 4–7) |  | BAJO (E 1–3)
POSICIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS
| ID Riesgo | Probabilidad (P) | Impacto (I) | Exposición (E) | Nivel | Posición Matriz
| R-001 | 4 | 4 | 16 | CRÍTICO | P4 × I4
| R-002 | 3 | 4 | 12 | ALTO | P3 × I4
| R-003 | 3 | 3 | 9 | ALTO | P3 × I3
| R-004 | 2 | 4 | 8 | ALTO | P2 × I4
| R-005 | 3 | 3 | 9 | ALTO | P3 × I3
| R-006 | 2 | 3 | 6 | MEDIO | P2 × I3
| R-007 | 3 | 2 | 6 | MEDIO | P3 × I2
| R-008 | 3 | 2 | 6 | MEDIO | P3 × I2 (OPT.)

## 3-Dashboard
DASHBOARD DE GESTIÓN DE RIESGOS
TOTAL RIESGOS | CRÍTICOS | ALTOS | MEDIOS | BAJOS | ACTIVOS
12 | 6 | 17 | 7 | 0 | 27
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA
Categoría | Descripción | Total | Activos | % del Total
TEC | Técnico | 7 | 7 | 58.33%
GES | Gestión | 7 | 6 | 58.33%
ORG | Organizacional | 3 | 2 | 25%
EXT | Externo | 4 | 3 | 33.33%
REQ | Requerimientos | 5 | 5 | 41.67%
CAL | Calidad | 4 | 4 | 33.33%
DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE RIESGO
Nivel | Rango E | Cantidad | % Total | Acción Requerida
CRÍTICO | E ≥ 15 | 6 | 50% | Escalar. Plan de acción inmediato.
ALTO | E 8–14 | 17 | 141.7% | Plan de respuesta definido.
MEDIO | E 4–7 | 7 | 58.33% | Mitigar y monitorear.
BAJO | E 1–3 | 0 | 0% | Aceptar y monitorear periódicamente.

## 4-Instrucciones
GUÍA DE USO – MATRIZ DE RIESGOS
OBJETIVO | Esta plantilla implementa el proceso de gestión de riesgos definido en IEEE 16085:2021 y PMBOK® 7ª Edición para proyectos de desarrollo de software.
HOJA 1-Registro | Ingrese cada riesgo en una fila. Los campos con listas desplegables son: Categoría, Tipo, Estrategia y Estado. Los campos E (Exposición) y Nivel se calculan automáticamente con fórmulas. No modifique las columnas G y H.
Categorías (RBS) | TEC=Técnico ¦ GES=Gestión ¦ ORG=Organizacional ¦ EXT=Externo ¦ REQ=Requerimientos ¦ CAL=Calidad. Use la RBS como guía sistemática para identificar riesgos en cada categoría.
Escala P e I | Tanto Probabilidad como Impacto se ingresan en escala del 1 al 5. 1=Muy Bajo/Insignificante 2=Bajo/Menor 3=Medio/Moderado 4=Alto/Mayor 5=Muy Alto/Catastrófico
Niveles de Exposición | E = P × I. Niveles: BAJO (1-3) ¦ MEDIO (4-7) ¦ ALTO (8-14) ¦ CRÍTICO (≥15). El formato condicional colorea automáticamente la celda según el nivel.
HOJA 2-Matriz P×I | Visualiza la posición de cada riesgo en la matriz de calor 5×5. Referencia cruzada con los IDs de la hoja 1-Registro.
HOJA 3-Dashboard | Muestra KPIs y distribución automática. Se actualiza al modificar la hoja 1-Registro. NO requiere edición manual.
Añadir Riesgos | Ingrese nuevos riesgos en las filas en blanco (R-009 en adelante). Las fórmulas de E y Nivel se copian automáticamente. El Dashboard se actualiza al guardar.
Buenas Prácticas | • Revisar y actualizar el registro semanalmente. • Escalar riesgos CRÍTICOS al Gerente de Proyecto inmediatamente. • Cambiar el estado a 'Cerrado' cuando el riesgo ya no aplica. • Documentar evidencia en la columna 'Notas'.
Referencia Normativa | IEEE 16085:2021 – ISO/IEC/IEEE Standard for Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Risk Management. PMBOK® Guide 7ª Ed. – Project Management Institute (PMI).